# 綜合宿舍修繕暨住宿費用調整說明會會議紀錄

時    間：103年3月11日12：20 AM（第1場次）

103年3月12日17：30 AM（第2場次）

地    點：共同科大樓C104教室

主    席：詹學務長惠登          記錄：葉健宗

出席人員：本校學生（詳如簽到表）

第1場次：71人    第2場次：66人

列席人員：主計室許主任嘉琳、林簡任秘書宏源、營繕組洪技正文哲

、學生住宿中心錢主任慧玲

壹、學務長致詞及介紹與會主管：略

貳、報告及說明事項：

一、學務處報告：（學生住宿中心錢主任慧玲）

（一）綜合宿舍現況：（詳如簡報資料）

1.啟用時間：81年3月（約使用22年）

2.房間床位數：

| 區分 | 四人房 | 雙人房 | 單人房 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 間數 | 109 | 2 | 1 | 112 |
| 床數 | 436 | 4 | 1 | 441 |

3.住宿對象：全校男同學及研究所女生。

4.平日修繕：每年補漏、防水、木工維修等零星修繕。

5.宿舍設備老舊、斑駁、壁癌、漏水等環境老化，已影響住宿品質。

（二）修繕規劃：

1.學務處為確實解決問題，分別與相關單位研討如何提昇住宿品質及改善住宿環境。（相關會議研討重點，如附件1）

2.經協調後建議採逐年暑假、分棟大型修繕方式進行為佳。

3.預定103年暑假先行整修綜合宿舍，104年整修女二舍。

4.預計工期：暑假期間103年6月23日至9月6日止。

5.相關配套措施：

（1）暑假清舍時間提前：103年6月22日（星期日）前清舍                  完畢。（103年6月20日期末考結束）

（2）暑宿期間：（住宿須考量施工噪音、空污、床位變動）

①男生：入住女二舍。

②女生：可選擇入住女一舍或女二舍。

（3）開學進駐時間：

①新生9月7、8日。（入住1、2樓層）

②舊生9月13、14日。（考量頂樓防漏工程因天候因素延宕工期，入住3、4樓層）

（三）整修項目：

1.全棟宿舍內外屋頂防水、防漏、油漆處理。

2.大門門柱修補、二樓庭院排水系統改善。

3.寢室傢俱更換、落地紗窗、鋁門及浴廁門板。

4.廚房設施、動線重新規劃整理。

5.健身房及自修室空間規劃。

6.無線及有線網路硬體建設工程。

（四）整修經費：（經費預估表，如附件2）

全數由學校自籌，預估經費約2,739萬元。

（五）住宿費用調整方案（草案）：

為避免住宿生負擔，住宿費用調整，建議依整修經費以15年攤提方式計算，增加費用如下表：

| 每房型 / 每人 | 四人房（109間） | 二人房（2間） | 一人房（1間） |
| --- | --- | --- | --- |
| 每學期住宿費增加 | 1,200元 | 2,400元 | 4,800元 |
| 暑宿增加 | 600元 | 1,200元 | 2,400元 |
| 寒宿增加 | 200元 | 600元 | 1,200元 |

二、總務處營繕組報告：（林簡任秘書宏源）

（一）為不影響103學年第1學期學生入住宿舍期程，本次綜合宿舍修繕重點在於修漏、傢俱換新、油漆、部分門窗等，但不含浴室洗手台、磁磚、馬桶及管線更新等工程，因為此類工項需要工時較長，估計需要封舍一學期才能完工，而且較多之修繕經費，對住宿生影響很大。

（二）本案若同意施作，營繕組會委請建築師做整體設計，並配合預定的工期儘早完成發包作業，另外有關傢俱換新部分，亦會審慎選購務求便宜、美觀及耐用。

（三）台電公司於101年6月及102年10月已兩次調漲電價（學校未配合調漲電費單價），惟現行各宿舍之電費單價，確實已低於台電公司之收費（不足部份係由學校經費支付）；為求審慎，總務處現正研擬合理電價案，俟規劃完成後，再與所有住宿生說明及討論。

参、學生意見回應與討論：

一、現場提問：

| 項次 | 學生意見 |  | 相關單位回應說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第１場次意見 | 1.調漲住宿費用是所有宿舍同時調漲嗎？ 2.女二舍是明（104）年暑假整修嗎？ （劇設系 連唯棻） | 學務長： 1.103年暑假期間先整修綜合宿舍，因此本次調整住宿費用僅對綜合宿舍；女一舍及女二舍不調整。 2.女二舍規劃於104年暑假整修，屆時視實際整修費用，再檢討住宿費用。 |
| 二 |  | 如果整修工期延宕，屆時開學後男生要住那裡？ （動畫系 許雅茹） | 學生住宿中心： 1.整修預計工期：暑假期間103年6月23日至9月6日止。 2.頂樓防水、防漏工程容易因天候因素延宕；屆時住宿中心會配合開學進住時間（新生9/7-8、舊生9/13-14），規劃新生入住一、二樓、舊生住頂樓之方案因應。 |
|  | 第１場次意見 |  | 營繕組： 1.頂樓防水、防漏工程必須於天候良好之條件下始得施作，惟若基礎防水層完成即具有防護功能。 2.後期如因天候因素延宕，包括施工人員進出及施工噪音仍會造成影響，請同學諒解；營繕組會要求施工單位儘量減低噪音及儘速完成。 |
| 三 |  | 1.以往住宿費收入運用狀況？ 2.未來10年或15年分攤完後，住宿費會調降嗎？ （美術系 許懿婷） | 學務長： 1.每年住宿費收入，除支出建物成本天攤提、設備費用、修繕及人事成本外，全部投資在舊宿舍的各項修繕及即將新建之研究所宿舍。 2.由於宿舍屋齡會日漸老舊，相對要整修的工程也相對增加；因此，未來不會調降住宿費。 |
| 四 |  | 本次說明會的簡報資料（包含經費預估）是否可以公開在學校的網頁上嗎？ （戲劇系 張文宏） | 學務長、營繕組： 本次說明會會議紀錄，經校長核定後，除工程預算書價格細目外（因顧及發包作業，僅公布工程整修項目、數量及總價格），其餘相關說明會資料會公布在學校官網上。 |
| 五 | 第２場次意見 | 1.學校修繕宿舍是必要，為何要學生分擔經費？ 2.戲舞大樓工程經費， 會反映到該系同學的學費上嗎？ （動畫系 王孝言） | 學務長、主計室主任、學生住宿中心： 1.戲舞大樓興建與宿舍整修（或興建）目的及經費來源均不同，不能混為一談；另宿舍與住宿生之間是有契約關係（例如：住宿期間如有損壞器物是要賠償的），因此住宿費與學雜費性質是不一樣的。 2.近年來教育部已不補助學校經費興建宿舍；有關宿舍整修部分，教育部立場是使用者必須適度付費。 3.學校每年不定期皆會做零星修繕，住宿費收入最主要是建物成本、設備費用、修繕、人事成本等支出。 4.即使大型修繕後，日後仍有陸續修 |
|  |  |  | 障繕成本支出，包括近期支出冷氣故障及保養、電燈更換、水電維護、監視器、電動門等等，且在長期支出仍有建物保養、防水及防漏部分， 都無法保證幾年後不需花費整修，因此目前學校特別支出2,738萬元整修綜合宿舍，是希望能在15年的住宿期間反應成本，且不會排擠其他費用支出。 5.未來有關住宿費調整，會定期（3年或5年）依物價指數合理檢討。 |
| 六 | 第２場次意見 | 1.本次綜合宿舍修繕概需2,738萬元，調整住宿費用15年收入也僅1,700多萬元，不足差額1,000萬元，學校是否為以其他方式向轉嫁學生分擔。 2.未來女二舍整建是否能加裝電梯或斜坡道，俾利同學搬運物品。 （動畫系 王孝言） | 學務長： 1.本次整修經費，於工程完工驗收後由學校先行自籌經費支應。 2.基於使用者付費精神，並考量避免增加住宿生負擔，僅微調住宿費，有關差額不足部分由學校吸收，不會轉嫁給同學。 營繕組： 1.礙於宿舍空間及經費籌措不易，目前加裝電梯是有困難的。 2.關於設置斜坡道部分，會後歡迎提供具體意見，營繕組可配合同學現地勘查，如果確屬可行，營繕組會儘量配合施作。 |
| 七 |  | 有關建築師就設計內容及辦理設計說明會是否納入合約？ （建文所 王悅蓉） | 營繕組： 會於招標文件中要求得標廠商配合學校辦理設計規劃公開說明會，屆時希望同學踴躍參加。 |
| 八 |  | 有關整修案之後的傢俱、設備等採（選）購，是否能讓學生派代表參與？ （學生宿舍自治會會長 蕭志全） | 營繕組： 1.本案會先辦理規劃設計技術服務之招標，採最低標方式進行採購。 2.規劃設計階段，請建築師說明整修或傢俱遴選等設計內容，歡迎自治會幹部或住宿同學代表參與討論。 |
| 九 |  | 本次說明會的簡報資料（包含2,700多萬元的經費預估表）是否可以公開在學校的網頁上嗎？ （傳音系 黃純寶） | 學務長、營繕組： 本次說明會會議紀錄，經校長核定後，除工程預算書價格細目外（因顧及發包作業，僅公布工程整修項目、數量及總價格），其餘相關說明會資料會公布在學校官網上。 |
| 十 |  | 1.可否於宿舍加裝電風扇，以利空氣流通？ 2.整修後，是否會在暑假租借給營隊使用 ？如借給營隊使用 ，遇有破壞設施應該如何處理？ （音樂系 潘仕豪） | 營繕組： 會針對宿舍空間及電風扇裝設後的效益，納入考量及檢討是否可行。 學務長： 1.今（102）年暑假綜合宿舍因實施整修，所以無法租借給營隊使用。 2.整修後，不論是租借綜合宿舍或是女一、二舍，在退房後需完成清舍，並由管理員負責檢查，只要有破壞情事，一律負責賠償修復。 |
| 十 一 |  | 綜合宿舍經常冬天無熱水，本次整修會一併檢討修繕？ （建文所 賴盈秀） | 營繕組： 1.目前宿舍是使用熱泵系統（97年建置），同時各寢室保留原有筒形電熱水器，以避免天冷時之需。 2.賴同學所提應屬個案，在此呼籲同學，如遇有熱水供應不及時，請即時向宿舍管理員反映，營繕組會立即處理。 學生住宿中心： 同學遇有熱水供應不及時，可透過Facebook「學生宿舍自治會粉絲團」之平台反映或報修。 |
| 十 二 |  | 有部分寢室，因浴室隔間板未頂到天花板或浴室門上方間隙太大， 致洗澡時水蒸氣會回流寢室。 | 營繕組： 針對浴室隔間板部分，會統一納入考量及檢討改善方案。 |
| 十 三 | 第２場次意見 | 1.宿舍水量不足，宿舍可一併檢討修繕？ 2.修繕完成後，營隊租借是否會調整費用？ （管擊所 李聖文） | 營繕組： 1.營繕組在維修時發現常有水龍頭濾網被雜物堵塞，致造成水壓不足，經清理後即可恢復正常。 2.同樣呼籲同學，如遇有水壓不足時 ，請即時向宿舍管理員反映，營繕組會立即協助處理。 學務長： 綜合宿舍修繕完後，暑假營隊租借費用 ，會檢討酌予調整。 |
| 十 四 |  | 部分浴室地面磁磚會積水，是否一併整修。 （建文所 李宇彤） | 營繕組： 1.浴室地面積水有二種可能，一是坡度不足、一是漏水頭堵塞。 2.本次整修考量經費及工期因素，致浴室（洗手台、磁磚、馬桶及管線類等工程）無法納入修繕。 3.如寢室浴厕有積水現象，請即時反映，營繕組會以個案方式處理。 |
| 十 五 |  | 有關施工的期程及進度，是否可讓同學了解？ （建文所 王悅蓉） | 學務長、營繕組： 1.施工的期程及進度時間表，會公布於學校網頁上，另製作EDM透過電子郵件方式告知同學，並委請學生宿舍自治會、學生住宿中心協助公告於相關網頁及宿舍公布欄。 2.同學如有任何意見或建議，亦可隨時透過學生宿舍自治會反映。 |
| 十 六 |  | 1.暑住費用的調漲，是否從今（103）年就實施。 2.原本住女二舍的同學，如果今年暑住綜合宿舍，是否費用也會跟的調漲？ （音樂所 曾珮瑜） | 學生住宿中心： 1.今（103）年僅先整修綜合宿舍，所以綜合宿舍暑假期間無法提供暑住。 2.女一舍、女二舍因暫不實施整修，故無費用調整問題。 3.綜合宿舍如期整修後，調整住宿費用，會經校務相關會議報告並簽奉核定後，自103學年度起調整住宿費用。 |
| 十 七 |  | 建議於寢室陽台增設曬衣架？ （美術系 施瑾） | 學生住宿中心： 靠近陽關大道陽台如果增設曬衣架，會影響觀瞻，不適合增設。（學生住宿中心會再檢討是否有其他空間可以加裝） |
| 十 八 |  | 1.綜合宿舍及女二舍是否可於樓頂加蓋遮雨棚，以利曬衣服。 2.寢室（靠關渡平原那側的房間，夏天會西曬）是否可加裝窗簾，以降低室內溫度，讓夏天更涼爽？ （建文所 蔡昀馨） | 學生宿舍自治會： 建議在窗戶上加裝隔熱紙，應該就可以減少西曬問題。 學生住宿中心： 1.有關頂樓加裝遮雨棚或是否裝窗簾或隔熱紙，納入考量另行檢討。 2.原則上綜合宿舍此次修繕，可於窗戶加裝隔熱紙及霧面貼紙，既防曬又保有隱私。 |
| 十 九 |  | 未來學校在施作修繕， 如宿舍收入有盈餘時， 可否考慮成立修繕基金 ？如此可以分攤未來可能持續調漲的住宿費用。 （建文所 林子博） | 學務處、主計室主任、營繕組： 1.近年來教育部已不補助學校經費興建宿舍，未來新建的研究所宿舍、立體停車場，其經費均要由學校自籌。 2.女一舍當初興建經費3億8,500萬元其中部分係由教育部補助，另外由學校挹注1億7,300多萬元（目前仍未歸墊完畢）；未來學校新建工程相關自籌經費仍須由宿舍收入歸墊學校來支應；因此現階段學校暫時無能力成立修繕基金。 |

二、發言單彙整意見：

| 項次 | 學生意見 | 相關單位回應說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 1.15年攤提計劃較合理。 2.宿舍環境潮濕，應注意所採用之新寢具是否能防潮。 3.應注意承包廠商的施 | 總務處： 1.未來會請設計單位納入設計考量及作為選用材料之參考。 2.施工品質與施工廠商之自身素質、監造之落實等皆有相當關係，未來在各個採 |
|  | 工品質，包括後續的保固、修繕及更換問題。 （音樂系 黃冠惟） | 購階段會分別對設計監造者、施工者訂有規範，要求履行契約以維持工程品質。 |
| 二 | 非常同意修繕宿舍，也希望可以多建宿舍因為每次都會有需要的同學抽不到宿舍。 （新媒系 吳欣宏） | 學務處： 目前校方已規劃在女一舍後方興建研究生宿 舍，新宿舍已指日可待。 |
| 三 | 1.費用調整合理，但一定要有效果。 2.希望修繕可以增加書櫃和衣櫃的收納空間，如樓梯(上床的)可做收納空間。 3.若經費許可，希望可以增加冰箱的數量。 4.希望室內設計也將鞋櫃納入。 （建文所 林曼佳） | 學生住宿中心： 有關增加冰箱部分，學生住宿中心俟整修廚房空間後，再行檢討。 總務處： 有關建議增加書櫃、衣櫃及鞋櫃的收納空間，會納入設計考量，在經費允許下會儘可能滿足同學的需求。 |
| 四 | 1.對於費用調整概況有實際了解。 2.希望工程能順利進行。 3.希望建材實在，不影響修繕品質。 4.謝謝各位老師的辛勞。 5.使用者付費合理支持。 （音樂系 卓綺柔） | 總務處： 1.原則期望於暑假的2個月內辦理，修繕內容包括屋頂修漏等作業，且受天候影響，故實際期程非常窘迫，但原則上皆考量對住宿同學影響最少的方式辦理。 2.未來會督促設計者選用合宜材料，在施工時也會要求承包廠商如質履約，以將經費作最大效益使用。 |
| 五 | 價格漲價還在接受範圍！ （音樂系 鄭又瑄） | 學生住宿中心：謝謝同學的了解與支持。 |
| 六 | 因為在冬天時房間內濕氣會很重，圖畫紙都會因濕氣而皺掉，是否能提供部分除濕機，讓有需要人去借，使用完後歸還；其實住宿費再提高一點也還可以。 （美術系 孟陳恩） | 學生住宿中心： 1.考量用電安全，寢室不宜增加使用高耗電用品。 2.本案會於「學生宿舍自治幹部會議」中再行研議。 |
| 七 | 是否會改善洗、烘衣機？(故障率很高) 能否再多設洗衣間？ （舞蹈系 薛胤勝） （音樂系 楊嘉霖） （音樂系 紀景華） | 學生住宿中心： 1.廠商每週實施不定時巡檢保養，如接獲維修通報，皆於24小時內到校維修。 2.有關是否增設洗衣機，俟整修後依實際空間另行檢討。 |

伍、散會：

第1場次：13：40

第2場次：19：20